

Администрация Никольского сельсовета

'

Абанского района Красноярского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*.09.2024 с. Никольск № \*\*П

 Об утверждении плана противопожарного обустройства и проведения мероприятий по подготовке населенных пунктов администрации Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края к предстоящему осенне – зимнему пожароопасному периоду 2024-2025 годов и весеннее – летнему пожароопасному периоду 2025 года.

 В целях предупреждения пожаров на территории Никольского сельсовета, предотвращения гибели людей, своевременного проведения противопожарных мероприятий, улучшения пожарной безопасности в осене - зимний период, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить План противопожарного обустройства и проведения мероприятий по подготовке населенных пунктов администрации Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края к предстоящему осенне – зимнему пожароопасному периоду 2024-2025 годов и весеннее – летнему пожароопасному периоду 2025 года согласно приложения..

 2. Постановление подлежит официальному опубликованию

 (обнародованию) в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Никольский сельсовет»

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Никольского сельсовета С.Ф.Охотникова

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Никольского сельсовета от \*\*.09.2024 № \*\*П

**ПЛАН**

**противопожарного обустройства и проведения**

**мероприятий по подготовке населённых пунктов администрации**

**Никольского сельсовета**

**к предстоящему осенне-зимнему пожароопасному периоду 2024-2025**

**и весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Планируемое мероприятие, место проведения** | **Период проведения** | **Ответственное лицо** |
|  |  | с. Никольск |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков.  | сентябрь – октябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности путем: подворных обходов, сходов граждан, размещения информации в СМИ.  | сентябрь-октябрь 2024г.март-май 2025г.  | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию),ОНД и ПР по Абанскому району, сотрудники 86 ПСЧ |
| 4 | Рассмотрение на административной комиссии (в рамках благоустройства) собственников участков заросших травой.  | Пожароопасный период  | Административная комиссия |
| 5 | Опашка с. Никольск | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 6 | Содержание в исправном состоянии водонапорных башен и пожарного водоема, обеспечение беспрепятственного подъезда к ним пожарной техники для заправки водой.  | постоянно  | Глава сельсовета |
| 7 | Обследование территории на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.д. строений, несанкционированных свалок мусора, принятие мер по их сносу и (или) ликвидации. | сентябрь – октябрь 2024г.март-май 2025г. | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение проверки работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей о ЧС, в том числе о пожаре. | февраль - март 2025г. | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение проверки готовности ДПД к тушению пожаров, состояние пожарного оборудования и ПТВ | до 25.03.2025 г. | Глава сельсовета совместно с представителями гарнизона пожарной охраны |
| 10 | Проведение патрулирования населённых пунктов внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |
| 11 | Проведение проверки мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам.  | Постоянно  | ОМВД России по Абанскому району, общественные инструктора, соц. работник (по требованию) |
|  |  | д. Алексеевка |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков.  | сентябрь – октябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности путем: подворных обходов, сходов граждан, размещения информации в СМИ.  | сентябрь-октябрь 2024г.март-май 2025г.  | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию),ОНД и ПР по Абанскому району, сотрудники 86 ПСЧ |
| 4 | Рассмотрение на административной комиссии (в рамках благоустройства) собственников участков заросших травой.  | Пожароопасный период  | Административная комиссия |
| 5 | Опашка д. Алексеевка | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 6 | Содержание в исправном состоянии водонапорной башни, обеспечение беспрепятственного подъезда к ней пожарной техники для заправки водой.  | постоянно  | Глава сельсовета |
| 7 | Обследование территории на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.д. строений, несанкционированных свалок мусора, принятие мер по их сносу и (или) ликвидации. | сентябрь – октябрь 2024г.март-май 2025г. | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение проверки работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей о ЧС, в том числе о пожаре. | . февраль - март 2025г. | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение проверки готовности ДПД к тушению пожаров, состояние пожарного оборудования и ПТВ | до 25.03.2025 г. | Глава сельсовета совместно с представителями гарнизона пожарной охраны |
| 10 | Проведение патрулирования населённых пунктов внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |
| 11 | Проведение проверки мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам.  | Постоянно  | ОМВД России по Абанскому району, общественные инструктора, соц. работник (по требованию) |
|  |  | д. Воробьевка |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков.  | сентябрь – октябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности путем: подворных обходов, сходов граждан, размещения информации в СМИ.  | сентябрь-октябрь 2024г.март-май 2025г.  | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию),ОНД и ПР по Абанскому району, сотрудники 86 ПСЧ |
| 4 | Рассмотрение на административной комиссии (в рамках благоустройства) собственников участков заросших травой.  | Пожароопасный период  | Административная комиссия |
| 5 | Опашка д. Воробьевка | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 6 | Проведение патрулирования населённых пунктов внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |
| 7 | Проведение проверки мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам.  | Постоянно  | ОМВД России по Абанскому району, общественные инструктора, соц. работник (по требованию) |
|  |  | д. Матвеевка |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков.  | сентябрь – октябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности путем: подворных обходов, сходов граждан, размещения информации в СМИ.  | сентябрь-октябрь 2024г.март-май 2025г.  | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию),ОНД и ПР по Абанскому району, сотрудники 86 ПСЧ |
| 4 | Рассмотрение на административной комиссии (в рамках благоустройства) собственников участков заросших травой.  | Пожароопасный период  | Административная комиссия |
| 5 | Опашка д. Матвеевка | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 6 | Содержание в исправном состоянии водонапорной башни, обеспечение беспрепятственного подъезда к ним пожарной техники для заправки водой.  | постоянно  | Глава сельсовета |
| 7 | Обследование территории на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.д. строений, несанкционированных свалок мусора, принятие мер по их сносу и (или) ликвидации. | сентябрь – октябрь 2024г.март-май 2025г. | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение проверки готовности ДПД к тушению пожаров, состояние пожарного оборудования и ПТВ | до 25.03.2025 г. | Глава сельсовета совместно с представителями гарнизона пожарной охраны |
| 9 | Проведение патрулирования населённых пунктов внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |
| 10 | Проведение проверки мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам.  | Постоянно  | ОМВД России по Абанскому району, общественные инструктора, соц. работник (по требованию) |
|  |  | д. Троицк |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков.  | сентябрь – октябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности путем: подворных обходов, сходов граждан, размещения информации в СМИ.  | сентябрь-октябрь 2024г.март-май 2025г.  | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию),ОНД и ПР по Абанскому району, сотрудники 86 ПСЧ |
| 4 | Рассмотрение на административной комиссии (в рамках благоустройства) собственников участков заросших травой.  | Пожароопасный период  | Административная комиссия |
| 5 | Опашка д. Троицк | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 6 | Содержание в исправном состоянии водонапорной башни, обеспечение беспрепятственного подъезда к ней пожарной техники для заправки водой.  | постоянно  | Глава сельсовета |
| 7 | Обследование территории на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.д. строений, несанкционированных свалок мусора, принятие мер по их сносу и (или) ликвидации. | сентябрь – октябрь 2024г.март-май 2025г. | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение проверки готовности ДПД к тушению пожаров, состояние пожарного оборудования и ПТВ | до 25.03.2025 г. | Глава сельсовета совместно с представителями гарнизона пожарной охраны |
| 9 | Проведение патрулирования населённых пунктов внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |
| 10 | Проведение проверки мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам.  | Постоянно  | ОМВД России по Абанскому району, общественные инструктора, соц. работник (по требованию) |
|  |  | д. Средние Мангареки |  |
| 1 | Проведение работы с населением по благоустройству придомовых территорий (скашивание сорняков).  | сентябрь 2024г.апрель – май 2025 г. | Глава сельсовета, ОНД и ПР по Абанскому району, 86 ПСЧ |
| 2 | Опашка д. Средние Мангареки  | сентябрь – октябрь 2024г. | Глава сельсовета  |
| 3 | Проведение патрулирования населённого пункта внештатными инструкторами, ДПД. | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | Глава сельсовета |